## Slide 1: Evaluarea și monitorizarea rezultatelor de implementare a Planului de dezvoltare strategică al Judecătoriei Model Bălți
PROIECTUL INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI MODEL
31 OCTOMBRIE 2023

## Slide 2: OBIECTIVELE ȘEDINȚEI
Evaluarea activităților realizate și progreselor atinse;
Evaluarea performanței instanței și resurselor avute în gestiune;
Identificarea barierelor și problemelor care au împiedicat sau reținut realizarea anumitor progrese;
Identificarea priorităților pentru trimestrul următor (octombrie-decembrie 2023);

## Slide 3: Prezentarea și evaluarea rezultatelor implementării Planului de dezvoltare strategică a Judecătoriei Bălți

## Slide 4: Direcția strategică 1: Liderism și management Obiectivul strategic 1.3: Mecanism de dezvoltare a liderism-ului la nivel de instanță implementat
A.1.3.2. Asigurarea dezvoltării profesionale continue a liderilor și potențialilor lideri de instanță
  Fiecare manager de subdiviziune instruiește un specialist principal din cadrul subdiviziunii cu eventual rol de locțiitor al managerului de bază.
  Au fost aprobate fișele de post actualizate care consacră expres că, pe perioada absenței managerului de subdiviziune, acesta este înlocuit de către un specialist principal din cadrul subdiviziunii, în temeiul unui act administrativ intern.
Notes: Cadrul normativ intern la moment în actualizare prevede că, fiecare manager de subdiviziune poate fi înlocuit de un alt specialist din subdiviziune, în caz de absență a managerului, prin act normativ intern, astfel, fiecare manager asigură pregătirea unor astfel de specialiști pentru a le crea aptitudini de liderism, management.

## Slide 5: Direcția strategică 1: Liderism și management Obiectivul strategic 1.4: Procesul de gestionare a riscurilor în Judecătoria Bălți fortificat
A.1.4.1. Organizarea ședințelor anuale de planificare a activității de gestiune a riscurilor cu implicarea justițiabililor, profesioniștilor, publicului interesat
A.1.4.3. Crearea unui mecanism/registru electronic de raportare a riscurilor din partea justițiabililor, profesioniștilor, publicului interesat
  Profesioniștii cu acces la e-Dosar judiciar pot raporta eventuale riscuri și formula recomandări de remediere a acestora prin intermediul petițiilor online.

## Slide 6: Direcția strategică 1: Liderism și management Obiectivul strategic 1.4: Procesul de gestionare a riscurilor în Judecătoria Bălți fortificat
A.1.4.4. Implicarea tuturor persoanelor interesate la elaborarea planului de acțiuni anual al instanței
  În cadrul ședinței Consiliului consultativ al Judecătoriei Bălți și comunității locale din 04 august 2023, reprezentanții comunității locale prezenți la ședința Consiliului consultativ au susținut inițiativa de implicare a justițiabililor, profesioniștilor, publicului interesat în procesul de planificare anuală a activității instanței de judecată și de gestiune a riscurilor

## Slide 7: Direcția strategică 2: Managementul resurselor umane Obiectivul strategic 2.1: Cooperarea între judecători, angajații instanței și alte părți interesate din sectorul justiției facilitată
A.2.1.1. Organizarea activităților de educație juridică interactive cu reprezentanții societății civile și autorităților publice
  Judecătoria Bălți (în parteneriat cu AO LEX XXI și Clinica Juridică Bălți)
  activitate comună cu refugiații din Ucraina (kayaking) la tematica prevenirii și combaterii violenței în familie (25 persoane) 14 iulie 2023
  eveniment dedicat promovării incluziunii persoanelor refugiate cu implicarea a peste 20 de femei refugiate din Ucraina (20 persoane); 4 septembrie 2023
  eveniment / exercițiul ,,User Safari” care are drept obiectiv asigurarea accesului echitabil la serviciile judiciare (17 persoane) 27 septembrie 2023

## Slide 8: Direcția strategică 2: Managementul resurselor umane Obiectivul strategic 2.1: Cooperarea între judecători, angajații instanței și alte părți interesate din sectorul justiției facilitată
A.2.1.2. Organizarea semi-anuală a ședințelor Consiliului Consultativ al Judecătoriei Bălți
  Implicarea justițiabililor, profesioniștilor, publicului interesat în procesul de planificare anuală a activității instanței de judecată și de gestiune a riscurilor 04 august 2023

## Slide 9: Direcția strategică 2: Managementul resurselor umane Obiectivul strategic 2.3: Instruirea inițială și continuă a întregului personal asigurată
A.2.3.2. Dezvoltarea cooperării cu reprezentanții segmentului educațional
  Judecătoria Bălți
  vizită de studiu pentru elevii Liceului Teoretic "George Coșbuc", și Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" mun. Bălți (24 elevi) 14 septembrie 2023
  sport cu reprezentanții societății civile, elevi, studenți – Bowling (17 studenți) 22 septembrie 2023
  La o cafea cu un judecător cu participarea studenților de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (19 studenți) 26 septembrie 2023

## Slide 10: Direcția strategică 2: Managementul resurselor umane Obiectivul strategic 2.3: Instruirea inițială și continuă a întregului personal asigurată
A.2.3.3. Crearea oportunităților de dezvoltare profesională a judecătorilor și a personalului Judecătoriei Bălți
  Evenimentului de prezentare a Raportului privind monitorizarea utilizării extinse a sistemului de videconferință în cadrul Judecătoriilor model-pilot Bălți, Edineț și Ungheni 8 septembrie 2023
  EVENIMENT DE ATRIBUIRE A STATUTULUI DE INSTANȚĂ MODEL 21 septembrie 2023
  Planificarea în comun cu INJ și AAIJ a instruirilor locale, la nivelul Curții de Apel Bălți.

## Slide 11: Direcția strategică 2: Managementul resurselor umane Obiectivul strategic 2.4: Cultură organizațională pozitivă în cadrul Judecătoriei Bălți creată și menținută
A.2.4.1. Organizarea activităților de consolidare a echipei judecătoriei
  implicarea continuă a salariaților în activități comune cu societatea civilă – sport, educare juridică, excursii.
A.2.4.2. Realizarea de programe de recunoaștere a meritelor angajaților

## Slide 12: Direcția strategică 2: Managementul resurselor umane Obiectivul strategic 2.4: Cultură organizațională pozitivă în cadrul Judecătoriei Bălți creată și menținută
A.2.4.3. Dezvoltarea unei ample politici de stimulare non-financiară a personalului instanței de judecată
  Asigurarea oportunităților de creștere și dezvoltare;
  Implicarea în activități de schimb de bune practici, vizite de studiu;
  Implicarea în activități de instruire în calitate de formatori;
  Implicarea în procesul decizional, activități de proiect;
  Social media;
  Accentuarea importanței activității realizate;
  Diplome, distincții;
  Autonomie funcțională.

## Slide 13: Direcția strategică 3: Gestionarea dosarelor Obiectivul strategic 3.1: Mecanismul intern de monitorizare, gestionare și raportare a performanței instanței de judecată este implementat
A.3.1.1. Colectarea trimestrială a datelor despre performanța Judecătoriei Bălți
A.3.1.2. Organizarea ședințelor trimestriale de gestionare a performanței Judecătoriei Bălți
  Realizarea ședințelor trimestriale de gestionare a performanței Judecătoriei Bălți, formularea de concluzii, propuneri, soluții pentru trimestrul următor.

## Slide 14: Direcția strategică 3: Gestionarea dosarelor Obiectivul strategic 3.2: Măsuri normative și administrative pentru reducerea volumului de muncă al judecătorilor identificate și aplicate
A.3.2.2. Inițierea și realizarea acțiunilor de sistematizare a propunerilor de modificare a cadrului normativ privind reducerea volumului de muncă
  Propuneri de modificare a legislației, elaborate de Judecătoriile model-pilot Bălți, Edineț și Ungheni, și adoptate de Parlament
A.3.2.3. Implicarea continuă a reprezentanților instanței de judecată în grupurile de lucru de pe lângă organele centrale de specialitate privind modificarea cadrului normativ
  Judecători implicați în grupurile de lucru privind modificarea CPP, CP, CCo, CA, implementarea sistemului de videoconferință extins, a actualizării sistemului informațional judiciar, ș.a.

## Slide 15: Direcția strategică 4: Managementul infrastructurii Obiectivul strategic 4.1: Sediile Judecătoriei Bălți unificate
A.4.1.1. Colaborarea cu organele centrale de specialitate prin suportul logistic necesar pentru urgentarea procesului de unificare a sediilor instanței de judecată
  Implicarea reprezentanților Judecătoriei Bălți în procesul modificării hărții judecătorești.

## Slide 16: Direcția strategică 4: Managementul infrastructurii Obiectivul strategic 4.3: Sistem de acordare a serviciilor de asistență juridică primară, urgentă în cooperare cu parteneri externi instituită
A.4.3.3. Instituționalizarea funcțiilor de pedagog și psiholog în cadrul instanței de judecată
  A fost înaintat demers CSM privind instituționalizarea funcțiilor de pedagog și psiholog în cadrul instanței de judecată.

## Slide 17: Direcția strategică 5: Accesibilitate informațională Obiectivul strategic 5.1: Instanța de judecată accesibilă informațional oricând și de oriunde pentru toate categoriile de justițiabili
A.5.1.2. Adaptarea integrală a paginii oficiale a instanței la necesitățile persoanelor cu dizabilități
  Subtitrarea și asigurarea suportului audio a ghidurilor și postărilor video plasate pe pagina web și rețelele de socializare oficiale ale judecătoriei Bălți.

## Slide 18: Direcția strategică 5: Accesibilitate informațională Obiectivul strategic 5.1: Instanța de judecată accesibilă informațional oricând și de oriunde pentru toate categoriile de justițiabili
A.5.1.3. Imprimarea și distribuirea broșurii despre activitatea judecătoriei și elaborarea, imprimarea și distribuirea materialelor informative despre activitatea instanței
  Noțiuni juridice (dicționar pe înțelesul tuturor – story Facebook);
  Reguli de comportament în ședința de judecată/ instanța de judecată
  E-drept;
  Durata procesului de judecată.

## Slide 19: Direcția strategică 5: Accesibilitate informațională Obiectivul strategic 5.2: Procesele judecătorești legate de participarea efectivă în proces digitalizate
A.5.2.1. Implementarea, dezvoltarea și extinderea sistemului e-Dosar judiciar
  01.07.2023-30.09.2023:
  acțiuni civile depuse inițial- 16;
  cereri de acces la dosar în regim online:
    67 dosare civile;
    43 dosare penale;
    6 dosare contravenționale;
A.5.2.2. Tranziția la schimbul electronic de acte cu autoritățile publice
  01.07.2023-30.09.2023:
  Transmise spre executare din PIGD către Biroul de probațiune - 21 dosare penale și contravenționale

## Slide 20: Direcția strategică 5: Accesibilitate informațională Obiectivul strategic 5.2: Procesele judecătorești legate de participarea efectivă în proces digitalizate
A.5.2.5. Extinderea sistemului de videoconferință la categoriile de participați prevăzute în legislație
  01.07.2023-30.09.2023 - 368 ședințe;​
  Propuneri de modificare a legislației, elaborate de Judecătoriile model-pilot Bălți, Edineț și Ungheni, și adoptate de Parlament;
  Extinderea ipotezelor în care se admite desfășurarea ședințelor de judecată prin videoconferință;
  Delegarea reprezentanților Judecătoriei Bălți în calitate de membri ai grupului de lucru de pe lângă CSM privind extinderea utilizării videoconferinței.
Notes: s-a introdus posibilitatea audierii victimei violenței în familie prin videoconferință (prin modificarea art. 2783 alin. (2) din CPC) (în vigoare din 9 ianuarie 2023).
s-a introdus posibilitatea examinării prin videoconferință a cauzelor penale privind persoanele deținute (prin modificarea art. 32 alin. (2) CPP și introducerea art. 104 alin. (11) și 367 alin. (11) din CPP), efectuării interpretării prin videoconferință (prin introducerea art. 85 alin. (12) din CPP), audierii prin videoconferință a bănuitului și învinuitului aflat în detenție (prin introducerea art. 104 alin. (11) din CPP), examinării prin videoconferință a demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigaţii şi de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere care limitează drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanei, precum și a demersurilor privind finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului (prin modificarea art. 300 alin. (4) din CPP), examinării prin videoconferință a plângerilor împotriva actelor ilegale ale organelor de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială de investigaţii (prin modificarea art. 300 alin. (4) din CPP) și audierii prin videoconferință a părților vătămate și martorilor în cadrul cauzelor penale (prin modificarea art. 369 alin. (1) din CPP și introducerea art. 370 alin. (21) din CPP (în vigoare din 22 august 2023).